Հավելված` Հայաստանի Հանրապետության

Վայոց Ձոր  մարզի Եղեգիս համայնքի ավագանու
19-ը մարտի թիվ  21  Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ  ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԾՐԱԳԻՐ

(2018-2022թթ.)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ  ՄԱՐԶ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

2018-2022  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար՝ ____________________

/Ա. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ /

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 19-ը մարտի 2018թ. թիվ 21 Ն որոշմամբ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք	3

2.	Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն	4

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն	4

2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը.......................................................................6

2.3.	Համայնքում իրականացվող ծրագրերը	7

2.4.	Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ	8

2.5.	Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ	10

2.6.	Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն	11

3.	Համայնքի զարգացման նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում	12

3.1.	Համայնքի զարգացման տեսլական	12

## 3.2.	Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ    խնդիրների ձևակերպում...................................................................................................................12

4. ՀԶԾ ֆինանսավորում	18

5.  ՀԶԾ մոնիթորինգ.............................................................................................................................19

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ

Եղեգիս համայնքը կազմավորվել է <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենքում 2017 թվականի հունիսի 19-ին կատարված փոփոխության արդյունքում: ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքը ստեղծվել է  16`  Վարդահովիտ, Հերմոն, Գողթանիկ, Եղեգիս, Արտաբույնք, Հորբատեղ, Շատին, Հորս, Սալլի, Թառաթումբ, Քարագլուխ, Աղնջաձոր, Սևաժայռ, Կալասեր, Գետիկվանք և Արատես  գյուղերի  (այժմ բնակավայրերի) միավորումից։ Համայնքում մշտական ապրում են 6479  մշտական բնակչություն։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ, որից ստացած եկամուտները  ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում ապրուստի միջոցները հոգալու համար, ինչն էլ հանդիսանում է համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին: Հետևաբար` համայնքում առաջնային անհրաժեշտություն է առաջացել նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։

Համայնքում կան մի շարք խնդիրներ: Ելնելով այդ խնդիրներից,  օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության և այլ միջազգային կառույցների, բարերարների  աջակցությունը, համայնքում առաջիկա  տարիներին նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

- Փողոցների ամբողջական լուսավորություն

- Ներհամայնքային  և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում

- Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն

- Համայնքի մաքրության և բարեկարգման խնդիրների կանոնակարգում

- Զբոսաշրջության զարգացում

- Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոնների և մանկական խաղահրապարակների  ստեղծում

- Ոռոգման և խմելու ջրի ցանցերի բարելավում

- Այգեգործության բնագավառում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում

- Ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

- Համայնքում երիտասարդական կենտրոնի ստեղծում

- Նոր աշխատատեղերի ստեղծում

- Գազաֆիկացում

Համայնքը այժմ համագործակցում է մի շարք պետական և օտարերկրյա ծրագրերի հետ. նախատեսվում է հնարավորինս ընդլայնել համագործակցության շրջանակները և ներգրավվել նոր ծրագրեր, մասնավորապես՝ այժմ համայնքը համագործակցում և իրականացնում է ծրագրեր Ռազմավարական զարգացման գործակալության և  Հայաստանի տարածքների զարգացման հիմնադրամի  հետ:

2.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1.	Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

ՀՈՐԲԱՏԵՂ

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում Հորբատեղ բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից 20 կմ հյուսիս, մայրաքաղաքից 136 կմ հեռավորության վրա,  Վարդենիսի լեռների հարավային փեշերին, Արտաբուն գետի ափին։ Բնակավայրից վերև բարձրաբերձ գագաթներով սարեր են, որոնց լանջերից բխող աղբյուրները խմելու և ոռոգման ջուր են մատակարարում Վայոց Ձորի մարզի մի շարք  բնակավայրերին։ Բնակավայրը սահմանակից է Արտաբույնք, Եղեգիս, Սալլի  բնակավայրերի հետ։

Բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից   20 կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով             7 կմ, պետական սահմանից 37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակարդակից  բարձր է 1880 մ: Մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  +30+35: Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ:

ՍԱԼԼԻ

Սալլի բնակավայրը գոյություն է ունեցել շատ հնուց։ Այդ մասին կա հիշատակություն Ստեփան Օրբելյանի  «Պատմություն Սիսական» գրքում, որում հիշատակվում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչի հանձնարարությամբ քարոզիչներ են ուղարկվում Հայաստանի տարբեր վայրեր, որոնք իրենց հետ վերցնում են սրբերի մասունքներ և քարոզում են քրիստոնեություն։ Հիշատակվում է, որ նրանք իջևանում են Սալլի բնակավայրի տարածքում և այդ սրբերից մեկի` Սուրբ Մամասի մասունքները հանգրվանում են Սալլի բնակավայրում և այնտեղ կառուցվում է փոքր եկեղեցի, որը ներկա պահին ենթակա է վերակառուցման: 
        Սալլի բնակավայրը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հյուսիս արևմտյան մասում, ծովի մակարդակից 1600 մ բարձրության վրա, մթնոլորտային տեղումների  միջին տարեկան  քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված  բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը  -20-25, բացարձակ առավելագույն   ջերմաստիճանը  +35+38:  Հողատարածքները գտնվում են 1400-2850մ սահմաններում։ Բնակավայրը մարզկենտրոնից հեռու է 20կմ, մայրաքաղաքից 135կմ, համայնքի  կենտրոնից  ուղիղ  գծով 5 կմ, պետական սահմանից 35 կմ հեռավորության վրա։ Կլիման ունի չոր,  կոնտինենտալ բնույթ, հաճախակի կրկնվող երաշտներով, որից էլ խիստ տուժում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերը։ Ներկայումս բնակավայրի տարածքում բնակվում են 285 բնակիչ։ Սահմանակից է Թառաթումբ, Քարագլուխ, Հորբատեղ, Արտաբույնք, Շատին և Հորս բնակավայրերին: 
         Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ:

ԱՂՆՋԱՁՈՐ Աղնջաձոր բնակավայրը գտնվում է պատմական Հայաստանի Սյունաց աշխարհի Վայոց ձոր գավառում, այն համարվում է Վայոց ձորի հյուսիսային դարպասը: Նախկինում բնակավայրը ունեցել է Ենգիչա, Դրունք, Աղքյանդ, Լեռնանցք անվանումները: Բնակավայրը վերանվանվել է Աղնջաձոր 1968 թվականին: Սահմանակից է Թառաթումբ, Քարագլուխ բնակավայրերին և Գեղարքունիքի մարզին: Հեռավորությունը Երևանից 138 կմ է, մարզկենտրոնից՝ 23 կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 7 կմ, իսկ պետական սահմանից` 37 կմ: Ծովի մակարդակից միջին բարձրությունը 1610 մ է, կլիման չափավոր տաք է և չոր, շոգ ամառներով և ցուրտ ձմեռներով, տեղումների քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+38: Բնակավայրում է գտնվում Օրբելիների (Սելիմի) քարավանատունը, որը 1332 թվականի կառույց է, Հայաստանի միջնադարյան քաղաքացիական ճարտարապետության եզակի կառույցներից մեկը: Բնակավայրից երեք կիլոմետր դեպի հյուսիս՝ Սելիմից հոսող գետակի ձախ կողմի վրա կա մի կիսավեր քարավանատուն (Փոքր քարավանատուն), ենթադրվում է, որ այն կառուցվել է 13-րդ դարում: Աղնջաձորից 4 կմ հյուսիս գտնվում է Կապույտ (Սուլեմա) բերդի ավերակները ( IV-XIV դարեր), որը դասվել է Սյունյաց երկրի նշանավոր և անառիկ բերդերի շարքին: Բնակավայրը հարուստ է խաչքարերով (IX-XIV դարեր) և կամուրջներով (XIII-XV դարեր, XVIII-XIX դարեր)։ Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ: ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ Վարդահովիտ բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից 31 կմ հեռավորության, մայրաքաղաքից 147 կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 185 կմ, պետական սահմանից 48 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 2050 մ, ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության բարձր լեռնային գյուղական համայնքների ցանկում: Բնակավայրը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի հյուսիսային մասում, մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 700-800 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -25-30, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +30+32: Վարդահովիտ բնակավայրի մեջ ընդգրկված են նաև Սևաժայռ և Գետիկվանք գյուղերը: Բնակավայրի վարչական տարածքից են սկիզբ առնում Եղեգիս գետի Սևաժայռ (Կարակայա) և Էլեգիս վտակները: Բնակավայրը գտնվելով անտառամերձ գոտում, ունի շատ գեղեցիկ բնապատկեր: Գետիկվանքը նախկինում եղել է Գետիկ ամրոց, այժմ այնտեղ պահպանվել են Հին Գետիկ եկեղեցու (12-17-րդ դար) մասունքները և գերեզմանոցը: Բնակավայրի վարչական տարածքում առկա են բնական տաք և թթու ջրերի ակունքներ: Վարդահովիտ բնակավայրում 1988 թվականից բնակվում են փախստական և մարզի տարբեր գյուղերից վերաբնակեցված երիտասարդ ընտանիքներ, ովքեր իրենց նախկին բնակավայրերում հնարավորություն չեն ունեցել բնակարան կառուցելու, ապրելու, տեղափոխվել և բնակություն են հաստատել Վարդահովիտում: Բնակավայրի բնակիչները, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով, զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով և անասնապահությամբ: Բնակավայրի տարածքում գործում են երեք ՓՀԷԿ-եր, որտեղ աշխատում են համայնքի շուրջ 30 բնակիչներ: Վարդահովիտ բնակավայրը սահմանակից է Հերմոն և Գողթանիկ բնակավայրերին: ՀԵՐՄՈՆ Հերմոն բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի հյուսիս-արևելյան կողմոււմ, մարզկենտրոնից 26 կմ, մայրաքաղաքից 142 կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 13 կմ, պետական սահմանից 43 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1720մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Հերմոն բնակավայրը վերաբնակեցվել է 1988թ-ից, բնակիչները հիմնականում նախկին փախստականներն են, ովքեր գաղթել են Ադրբեջանից: Հերմոն բնակավայրի մեջ ընդգրկված են նաև Կալասեր և Արատես գյուղերը: Հերմոնը հիմնականում ապահովված է խմելու ջրով: Հերմոնից է հոսում Եղեգիս գետի վտակները: Բնակավայրի տարածքում են գտնվում 13-րդ դարում կառուցված Հերմոն և Արատես վանքերը: Բնակավայրի տարածքում գործում են 1 խանութ, 4 ՓՀԷԿ, <<Սիրանուշ>> ճամբարը և 1 հանգստյան տուն: Բնակավայրի կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը հով: Հաճախակի են չորային, երաշտի տարիները, որից շատ է տուժում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացին: Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ: ԳՈՂԹԱՆԻԿ Գողթանիկ բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից հյուսիս-արևելք, Թեքսարի լեռների ստորոտին, Եղեգիս գետի հովտում, մարզկենտրոնից 29 կմ, մայրաքաղաքից 145կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 16 կմ, պետական սահմանից 46 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1850մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 700-750 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -25-30, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +30+35: Բնակավայրը հյուսիսարևելքից սահմանակից է Կարմրաշեն բնակավայրին, հարավարևելքից սահմանակից է Վարդահովիտ բնակավայրին, իսկ հարավարևմուտքից սահմանակից է Հերմոն բնակավայրին: Բնակավայրը մինչև 1988թ-ի աշնանը բնակեցված է եղել ադրբեջանցիերով, իսկ 1988թ-ի նոյեմբեր ամսից Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով բռնի տեղահանված փախստականներով բնակավայրը վերաբնակեցվել է հայերով: Բնակավայրը նախկինում անվանվել է <<Ղաբախլու>>, իսկ 90-ական թվականերից բնակավայրը վերանվանվել է <<Գողթանիկ>> Գողթանիկ անունով բնակավայրը վերանվանվել է այն պատճառով, որ բնակչության 80%ը գաղթվել է Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Գողթան գավառի /Օրդուբադի շրջան/ տարածքից: Բնակավայրում կա մի քանի խաչքարեր և քանդված եկեղեցի: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, իսկ ամռանը` զով։ Լինում են չորային և երաշտի տարիներ, տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ Բնակավայրի վերևում բարձր գագաթներով սարեր են, որոց լանջերից բխող աղբյուրները խմելու և ոռոգման ջուր են մատակարարում բնակավայրերին: Բնակավայրի տնտեսական ուղղվածությունն անասնապահությունն է, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծմամբ: Զբաղվում են նաև պտղաբուծությամբ և մեղվաբուծությամբ: ԵՂԵԳԻՍ Եղեգիս բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի հյուսիս-արևելյան կողմում, Եղեգիս գետի աջափնյակում, մարզկենտրոնից 19 կմ, մայրաքաղաքից 134կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 4 կմ, պետական սահմանից 34 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1580մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Բնակավայրը հյուսիսարևելքից սահմանակից է Հերմոն բնակավայրին, հարավարևելքից Արտաբույնք բնակավայրին, իսկ հարավարևմուտքից սահմանակից է Շատին բնակավայրին, արևելյան կողմից` Գլաձոր և Վերնաշեն բնակավայրերին: Բնակավայրը մինչև 1988թ-ի աշնանը բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով, իսկ 1988թ-ի նոյեմբեր ամսից` Ադրբեջանից բռնի տեղահանված փախստականներով: Բնակավայրը նախկինում կոչվել է <<Ալայազ>>, իսկ 2000-ական թվականներից բնակավայրը վերանվանվել է Եղեգիս: Վերանվանվել է այն պատճառով, որովհետև գտնվում է պատմական Եղեգիս քաղաքի տարածքում: Եղեգիս բնակավայրը հանրապետության բնակավայրերից ամենահարուստն է եկեղեցիներով ու խաչքարերով, բազմաթիվ պատմական կոթողներով, հուշարձաններով, որոնք դեռևս ամբողոջովին չեն ուսումնասիրվել և մեր ժողովրդի համար պատմական նշանակություն ունեցող հարցերին լիարժեք պատասխան չեն տրվել: Բնակավայրում է գտնվում հանրապետությունում միակ 12-13 դարերի հրեական գերեզմանատունը: Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, իսկ ամռանը զով : Լինում են չորային և երաշտի տարիներ, տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: Բնակավայրի վերևում բարձր գագաթներով սարեր են, որոնց լանջերից բխող աղբյուրները խմելու և ոռոգման ջուր են մատակարարում բնակավայրերին: Բնակավայրը ունի շատ գեղեցիկ աշխարհագրական դիրք, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնել էկոտուրիզմը: ԱՐՏԱԲՈՒՅՆՔ Արտաբույնք բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի հյուսիսային կողմում, Եղեգիս գետի աջափնյակում, մարզկենտրոնից 17 կմ, մայրաքաղաքից 133կմ, համայնքի կենտրոնից ուղիղ գծով 4 կմ, պետական սահմանից 34 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1540մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Բնակավայրի միջով հոսում է Եղեգիս գետի Էլեգիս վտակը: Բնակավայրի արևելյան կողմում բարձրանում է հսկա լեռնային պատնեշը, որի վրա գտնվում է Սմբատաբերդ ամրոցը, որը կառուցվել է 12-րդ դարում: Բերդը կոչվել է Սյունյաց տան իշխան Սմբատի անունով: Սմբատաբերդից հյուսիս-արևմուտք գտնվում է Ցախացքար եկեղեցական համալիրը /11-րդ դար/: Բնակավայրում է գտնվում <<Չռի>> ժամտունը /13-րդ դար/, 9-13-րդ դարերի խաչքարեր: Բնակավայրի տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: Հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Բնակավայրը լայն հնարավորություն ունի էկոտուրիզմի զարգացման համար: ՇԱՏԻՆ Շատին բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի հյուսիս-արևմտյան կողմում, Եղեգիս գետի ափին, մարզկենտրոնից 13 կմ, մայրաքաղաքից 129կմ, ուղիղ գծով պետական սահմանից 30 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1270մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +36+38: Շատին բնակավայրը հանդիսանում է Եղեգիս համայնքի վարչական կենտրոնը: Շատինը վերաբնակեցվել է 1828թ. Պարսկաստանի Սալմաստ գավառից ներգաղթած հայ ընտանիքներով: Բնակավայրը ունի հին պատմություն, ինչի մասին վկայում եմ համայնքում գտնվող վանքերն ու մատուռները: Բնակավայրի տարածքում է գտնվում երբեմնի Եղեգիս քաղաքի ավերակները, Աղվանք և Բազելիկ եկեղեցիները, Շատիվանք վանական համալիրը, Ավարայրի ճակատամարտից նահանջած հայրենասեր մարտիկների գերեզմանները, որոնք նահանջի ճանապարհին մարտի են բռնվել պարսիկների հետ: Այդ փաստն են վկայում Անգեղի, Սուրբ Աստվածածին և բնակավայրի այլ տարածքներում գտնվող մատուռները: Արևելյան կողմից բնակավայրի վրա կախված են ժայռակազմ լեռների բազմասյուն ճակատները: Բնակավայրի տարածքը ձգվում է Եղեգիս գետի երկայնքով` նրա երեք վտակների հատման տեղում: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ: Բնակավայրով է անցնում մարզկենտրոնը տասնմեկ բնակավայրերին միացնող միջմարզային ճանապարհը և դեպի Սևանի ավազան տանող բարեկարգ միջպետական ավտոճանապարհը: Բնակավայրի տարածքում կան հանքային հանածոներ, շինարարական քար՝ գրանիտ, տրավերտին: Բնակավայրում առկա (ներառյալ ժամանակավոր) բնակչության թիվը 2018 թվականին հունվարի 1-ի տվյալներով կազմում է 1903 մարդ, մշտական բնակչությունը՝ 1894 մարդ, տնտեսությունների թիվը՝ 672: ՀՈՐՍ Հորս բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի արևմտյան կողմում, Սելիմագետի աջ` օժանդակ Հորս գետի ափին, մարզկենտրոնից 24 կմ, մայրաքաղաքից 140կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 7, պետական սահմանից 37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1660մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Հորսում է գտնվում 13-րդ դարում կառուցված Չեսար իշխանի առանձնատունը, որը անվանում են «Չեսարի դարպասներ», իսկ Վարդենյանց լեռնանցքում գտնվող իջեվանատունը եղել է նույն Չեսարի իշխանի քարավանատունը։ Հորս բնակավայրում է գտնվում նաև իշխանական գերեզմանատունը: Բնակավայրից 4կմ վերև 2016թ. <<Բեզուար>> ՎԲ ՀԿ միջոցներով կառուցվել է տուրիստական տուն, որտեղ տուրիստներ են գալիս տարբեր երկրներից: Հորս բնակավայրն ունի շատ տեսարժան վայրեր, Հորսի լիճը գտնվում է բնակավայրից 4կմ վերև, Բութ մատ կոչվող լեռնաշղթայի ստորոտում, որից անմիջապես հետո սկսվում է Հորսի անտառը։ Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, մեղվապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ: Անասնապահության հիմնական ճյուղը խոշոր եղջերավոր անասնապահությունն է, իսկ գյուղատնտեսությանը` խաղող, ընկույզ, պտուղ: Բնակավայրը էկոտուրիզմի զարգացման համար ունի լայն հնարավորություն: Սահմանակից է Թառաթումբ, Աղավնաձոր, Սալլի, Շատին, Ռինդ, Ելփին բնակավայրերին: ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ Թառաթումբ բանակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնի արևմտյան կողմում, Սելիմագետի աջ` օժանդակ Թառատուն գետի ափին, մարզկենտրոնից 24 կմ, մայրաքաղաքից 140կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 7, պետական սահմանից 37 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1640մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Բնակավայրը սահմանակից է Հորս, Սալլի, Քարագլուխ, Աղնջաձոր, Ելփին բնակավայրերին, հյուսիսից սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին: Բնակավայրը հիմնադրվել է 1830 թվականին Պարսկահայաստանի Խոյ գավառի Ղորուղ գյուղից գաղթած 10 ընտանիքների կողմից: Բնակավայրը տվել է Հայրենական Մեծ պատերազմի և Սոցիալիստական աշխատանքի մեկական հերոսներ: Բնակչությունն զբաղվում է այգեգործությամբ, հիմնականում խնձոր և ընկույզ, կարտոֆիլի մշակությամբ, մեղվաբուծությամբ և անասնապահությամբ: Թառաումբում կան X-XII դարի խաչքարեր, սրբավայրեր, մատուռ: Բնակավայրն ունի գործող եկեղեցի, որը կառուցվել է 1896 թվականին: Բնակավայրի տարածքում կան նախկին բնակավայրերի հետքեր: Քարագլուխ Վայոց Ձորի մարզի Քարագլուխ բնակավայրը գտնվում է Սելիմագետի ձախ, Քարագլուխ գետի աջ ափին, Վարդենիսի լեռների հարավային լանջերին, մարզկենտրոնից 21 կմ, մայրաքաղաքից 138կմ, ուղիղ գծով համայնքի կենտրոնից 6, պետական սահմանից 36 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բարձր է 1650մ: Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը 650-700 մմ է, օդի դիտված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -20-25, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +35+36: Բնակավայրը սահմանակից է Սալլի, Թառաթումբ, Աղնջաձոր բնակավայրերին, հյուսիսից սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին: 2008 թվականին բնակավայրն ուներ 909 բնակիչներ, որոնց նախնիները 1828 թվականին գաղթել են Խոյից և Սալմաստից: Ներկա պահին բնակավայրում բնակելի տների քանակը կազմում է 185 միավոր: Բնակավայրի կլիմայական պայմանները փոփոխվում են ըստ ռելիեֆի և դրա բնակելի տարածքների համար արտահայտված են հետևյալ տիպերով՝ ցամաքային չափավոր ցուրտ ձմեռ և տաք ամառ: Բնակավայրում բնորոշ է ուժեղ քամիներ, որոնց հիմնական ուղղությունը հյուսիս-արևմուտքից է: Բնակավայրի տարածքում առկա են երկաթբետոնյա 5 կամուրջներ: Տարածքում առկա է 1 ջրամբար՝ 3հա մակերեսով և 1.5մլն. խորանարդ մետր տարողությամբ, որի հնարավորությունը չի օգտագործվում, 1 էլեկտրակայան՝ 1մգվ. հզորությամբ: Քարագլուխ բնակավայրում առկա են 6-ից 19-րդ դարերի խաչքարեր, սրբավայրեր, որից ամենահայտնին <<Թուխ Մանուկ>> մատուռն է: Բնակավայրից 3 կմ հարավ գտնվում մեծագույն սրբերից մեկի` Սուրբ Մամասի գերեզմանը և նույնանուն վանքի ավերակները /13-րդ դար/:

Ստորև ներկայացված են բնակչության տարիքային սանդղակը և բնակչության բնական աճը 2015-2018թթ

| Բնակչության բնական աճը 2015-2017թթ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Եղեգիս համայնքի գյուղատնտեսական ցուցանիշները

(աղբյուրը՝ պաշտոնական վիճակագրություն)

| Եղեգիս համայնքի բնակավայրեր | Գյուղ Հողեր /հա | Վարել ահող/ հա | Այգի | Մեղվա ընտանիք | Մանր եղջերավոր | Խոշոր եղջերավոր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վարդահովիտ | 10488 | 226.9 | --- | 201 | 544 | 321 |
| Հերմոն | 4050.1 | 137.5 | 8.2 | 375 | 120 | 66 |
| Թառաթումբ | 1984 | 40.57 | --- | 377 | 40 | 240 |
| Գողթանիկ | 4759.8 | 297.4 | --- | 348 | 456 | 214 |
| Եղեգիս | 2925.6 | 66.6 | 11.8 | 154 | 385 | 206 |
| Շատին | 3483.6 | 305.08 | 6.09 | 1114 | 90 | 848 |
| Քարագլուխ | 2599 | 305.4 | 0.6 | 319 | 365 | 351 |
| Սալլի | 1866.4 | 101.4 | 9.6 | 57 | 987 | 166 |
| Հորս | 2946.3 | 273.4 | 8.8 | 1279 | 215 | 304 |
| Հորբատեղ | 1863.2 | 50.1 | 0.17 | 365 | 90 | 258 |
| Աղնջաձոր | 3169 | 149.7 | 17.5 | 503 | 255 | 372 |
| Արտաբույնք | 3116 | 6.8 | 9.4 | 589 | 22 | 552 |
| Ընդամենը | 43251 | 1960.85 | 72,16 | 5681 | 2404 | 3898 |

2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը

Եղեգիս համայնքի ընդանուր և սեփական եկամուտների 
դինամիկան 2015-2017թթ

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է  170772.1հազ. դրամ, որից  38932հազ. դրամը հանդիսանում է համայնքի սեփական եկամուտները::

Եղեգիս համայնքի տնտեսության հեռանկարը ռազմավարական և բարելավվող ճյուղերն են, որտեղ կուտակված է տնտեսական զարգացման պոտենցիալը: Տուրիզմի և այգեգործության զարգացման շուրջ պետք է կառուցվի Եղեգիս համայնքի տնտեսության զարգացման առանցքը: Անասնապահությունը նույնպես զարգացող  ճյուղերից է, սակայն կովերի կաթնատվությունը ցածր է հանրապետության միջին ցուցանիշից, մթերման գները ևս ցածր են և չեն ապահովում շահույթաբերություն: Նույնը վերաբերվում է նաև հացահատիկային կուլտուրաների մշակմանը:

Վերջին երկու տարվա ընթացքում  համայնքում կատարվող ներդրումների մեծ մասն ուղղվում է դեպի այգեգործություն և պտուղների վերամշակման ոլորտներ: Այստեղ կիրառվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, տնկիների ավելի արտադրողական տեսակներ:

Եղեգիս  համայնքը ունի  շատ գեղատեսիլ, հնամյա բնակավայրեր՝ հարակից պատմամշակութային հուշարձաններով, որոնք կարող են մեծ հետաքրքրություն առաջացնել զբոսաշրջության բնագավառում:

  - Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

1. 2018-2022թթ   Եղեգիս համայնքի բոլոր բնակավայրերում «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացնել գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղված տարբեր ծրագրեր: Նախատեսվում է բոլոր բնակավայրերում իրականացնել անասնապահության զարգացմանն ուղղված ծրագրեր՝ անասնախմոցների, փարախների, մակատեղերի, հովվի տնակի կառուցում, ինչպես նաև ոռոգման և խմելու ջրագծերի կառուցում  և վերանորոգմում:

Ծրագիրը հնարավորություն կտա զարգացնել գյուղատնտեսությունը, հիմնել նոր աշխատատեղեր:

- Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմադրամի  և Եղեգիս համայնքապետարանի կողմից նախատեսվում է իրականացնել խոշորացված համայնքի զարգացման ծրագիր,  որը կնպաստի համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանը:

Այն իր մեջ ներառում է

- Մեքենատրակտորային պարկի ստեղծում

- Ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում

- Ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

- Չրերի չորացման արտադրամասի ստեղծում

Ծրագիրը հնարավորություն կտա   բարելավել միջհամայնքային և հանդամասային ավտոճանապարհները:

- ՀՀ Կառավարության և Եղեգիսի  համայնքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է իրականացնել համայնքի արտաքին  լուսավորության ծրագիր  Շատին և  Հորս  բնակավայրերում:

Կառավարության և համայնքապետարանի կողմից նախատեսվում է համատեղ ֆինանսավորմամբ իրականացնել Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում ոռոգման ջրագծերի անցկացում, որի արդյունքում զարկ կտրվի գյուղատնտեսության, մասնավորապես այգեգործության զարգացմանը:

- ՎիվաՍել ՄՏՍ-ի օգնությամբ նախատեսվում է Հերմոն բնակավայրում իրականացնել արտաքին լուսավորության անցկացում:

- Նախատեսվում է սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացնել Արտաբույնք և Հորբատեղ բնակավայրերի ասֆալտապատում:

2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները գոյանում են համայնքի բյուջե վճարվող հողի հարկից, գույքահարկից, տեղական տուրքերից և ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաներից: Համայնքի բյուջեի եկամուտների սեփական եկամուտները փոքր մաս են կազմում, սակայն դրանք 2018-2022թթ. փաստացի տվյալներով աճել են:

# Ð²Ø²ÚÜøÆ üÆÜ²Üê²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ ºì Î²ÜÊ²îºêàôØ

²ÕÛáõë³Ï  2. Ð³Ù³ÛÝùÇ2018-2022ÃÃ. µÛáõç»Ý»ñÇÙáõïù»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨2018-2022ÃÃ. µÛáõç»Ý»ñÇ Ùáõïù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ

Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù

| Ð/Ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | Øáõïù»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | 2018Ã. ÷³ëï. | 2019Ã. Նախ. | 2020Ã. Կանխ. | 2021Ã. Ï³ÝË. | 2022Ã. Ï³ÝË. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ´Úàôæºî²ÚÆÜ Øàôîøºð` ÀÜ¸²ØºÜÀ (I+II+III)* | 203422.5 | 203916.5 | 204250 | 205000 | 205900 |
| I. | ÀÜ¸²ØºÜÀ ºÎ²ØàôîÜºð (1+2+3)* | 190616.5 | 190916.5 | 191250 | 191500 | 191900 |
| 1. | Ð²ðÎºð ºì îàôðøºð | 25700 | 26000 | 26050 | 26150 | 26300 |
| 1.1 | ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇó | 8600 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
|  | ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | ÐáÕÇ Ñ³ñÏ | 8300 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 1.2 | ¶áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñÏ»ñ ³ÛÉ ·áõÛùÇó | 16100 | 16200 | 16200 | 16300 | 16400 |
|  | ¶áõÛù³Ñ³ñÏ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ | 16100 | 16200 | 16200 | 16300 | 16400 |
| 1.3 | ²åñ³ÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñ | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
|  | î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
| 1.4 | ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ä»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ²ÛÉ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ²ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÇó ¨ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñÇó Ï³ï³ñíáÕ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ÐáÕÇ Ñ³ñÏÇ ¨ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç» í×³ñáõÙÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇó ·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ³Û¹ Ñ³ñÏ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ |  |  |  |  |  |
| 2. | ä²ÞîàÜ²Î²Ü ¸ð²Ø²ÞÜàðÐÜºð | 138416.5 | 138416.5 | 138500 | 138550 | 138600 |
| 2.1 | ÀÝÃ³óÇÏ ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Î³åÇï³É ³ñï³ùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ÀÝÃ³óÇÏ Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| ³) | ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí ïñ³Ù³¹ñíáÕ ¹áï³óÇ³Ý»ñ | 138416.5 | 138416.5 | 138500 | 138500 | 138600 |
| µ) | ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ÛÉ ¹áï³óÇ³Ý»ñ |  |  |  |  |  |
| ·) | ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ïñ³Ù³¹ñíáÕ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ (ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ) |  |  |  |  |  |
| ¹) | ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇó ÁÝÃ³óÇÏ Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï³óíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Î³åÇï³É Ý»ñùÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| ³) | ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ (ëáõµí»ÝóÇ³Ý»ñ) |  |  |  |  |  |
| µ) | ÐÐ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï³óíáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3. | ²ÚÈ ºÎ²ØàôîÜºð* | 26500 | 26500 | 26700 | 26800 | 27000 |
| 3.1 | îáÏáëÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ¶áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ | 16500 | 16500 | 16600 | 16700 | 16800 |
|  | Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ | 11064 | 11064 | 11100 | 11150 | 11200 |
|  | Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑáÕ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ | 5436 | 5436 | 5500 | 5550 | 5600 |
|  | Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ²ÛÉ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇó ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó îÆØ-»ñÇÝ å³ïíÇñ³Ïí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ëï³óíáÕ ÙÇçáóÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ì³ñã³Ï³Ý ·³ÝÓáõÙÝ»ñ | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
|  | î»Õ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñ | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
|  | Ð³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÇÝùÝ³Ï³Ù Ï³éáõóí³Í ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³Ýó ï»Õ³Ï³Ý ïáõñùÇ ·³ÝÓÙ³Ý Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óíáÕ (·³ÝÓíáÕ) í×³ñÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | Աղբահանության վճարներ | 9000 | 9000 | 9050 | 9050 | 9100 |
| 3.6 | Øáõïù»ñ ïáõÛÅ»ñÇó, ïáõ·³ÝùÝ»ñÇó |  |  |  |  |  |
|  | ì³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | Øáõïù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëï³ÝÓÝ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓíáÕ ïáõÛÅ»ñÇó |  |  |  |  |  |
| 3.7 | ÀÝÃ³óÇÏ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Î³åÇï³É áã å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.9 | ²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ* |  |  |  |  |  |
|  | Ð³Ù³ÛÝùÇ ·áõÛùÇÝ å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹Çó ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» Ï³ï³ñíáÕ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | úñ»Ýùáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í` Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç Ùáõïù³·ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| II. | àâ üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºðÆ Æð²òàôØÆò Øàôîøºð (1+2+3+4) |  |  |  |  |  |
| 1. | ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | Þ³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ²ÛÉ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
| 2. | ä³ß³ñÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
| 3. | ´³ñÓñ³ñÅ»ù ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
| 4. | â³ñï³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | ÐáÕÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ã³ñï³¹ñí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
| III. | Ð²Ø²ÚÜøÆ ´ÚàôæºÆ Ð²ìºÈàôð¸Æ ú¶î²¶àðÌØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ Î²Ø ä²Î²êàôð¸Æ (¸ºüÆòÆîÆ) üÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ²Ô´ÚàôðÜºðÀ (²+´) | 12806 | 13000 | 13000 | 13500 | 14000 |
| ². | ÜºðøÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð (1+2) |  |  |  |  |  |
| 1. | öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ì³ñÏ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 2. | üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ÎîÆìÜºð | 12806 | 13000 | 13000 | 13500 | 14000 |
| 2.1 | ´³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |
|  | -Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³óáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ å»ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÑáÕ»ñÇ), ³Û¹ ÃíáõÙ` ³Ý³í³ñï ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç» Ù³ëÑ³ÝáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ ¨ Ï³åÇï³ÉáõÙ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éùµ»ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -Ý³ËÏÇÝáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óíáÕ Ù³ñáõÙÝ»ñÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ ³½³ï ÙÝ³óáñ¹Á | 12806 | 13000 | 13000 | 13500 | 14000 |
| 2.4 | Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ í³ñã³Ï³Ý Ù³ë |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³½³ï ÙÇçáóÝ»ñÇó í³ñã³Ï³Ý Ù³ë ïñ³Ù³¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ë |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç Ñ³ßíáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | áñÇó` Í³Ëë»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ ãáõÕÕí³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³ñ»ëÏ½µÇ ³½³ï ÙÝ³óáñ¹Ç ·áõÙ³ñÁ |  |  |  |  |  |
| ´. | ²ðî²øÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºð |  |  |  |  |  |
| 1. | öàÊ²èàô ØÆæàòÜºð |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ²ñÅ»ÃÕÃ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -ÃáÕ³ñÏáõÙÇó ¨ ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó Ùáõïù»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ì³ñÏ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -í³ñÏ»ñÇ ëï³óáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | -ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | öáË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |
|  | -÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙ |  |  |  |  |  |
|  | -ëï³óí³Í ÷áË³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÇ Ù³ñáõÙ |  |  |  |  |  |

*) ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç»Ç å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹Çó ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» Ñ³ïÏ³óíáÕ ·áõÙ³ñÁ ãÇ ÙïÝáõÙ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»ç

Ստորև ներկայացված է համայնքի սեփական եկամուտների փաստացի տվյալները 2015-2017թթ.:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

2015-2017թթ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

2014-2017թթ

Առաջիկա տարիներին ակնկալվում է պետության կողմից տրամադրվող ֆինանասկան համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաների չափի ավելացում, ինչպես նաև նախատեսվում է ավելացնել համայնքի բյուջե մտնող սեփական եկամուտների չափաբաժինը՝ ի հաշիվ սեփական եկամուտների կանոնակարգված հավաքագրման: Առաջիկա տարիներին նախատեսված համայնքային ծրագրերի իրակացման գործում նախատեսվում է ներգրավել պետական և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

  - Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

- գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման գործոնի բացակայությունը

Համայնքի գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման զարգացման խոչընդոտները, պատճառները  բազմազան են՝ սկսած  մրցունակ ծառայությունների, աշխատանքների,  ապրանքների արտադրությունից մինչև նրանց իրացում: Գյուղական բնակավայրերում արտադրված գյուղմթերքները իրացվում են շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով: Այստեղ գերակշռում են շահութաբերության ցածր մակարդակով աչքի ընկնող  գյուղմթերքների արտադրությունը. գյուղացիները դժկամությամբ են հրաժարվում ավանդական  մշակություններից անցում կատարել դեպի ավելի մրցունակ մշակաբույսերի մշակության  (օրինակ հացահատիկային կուլտուրաների, կաթնամթերքի, մսամթերքի արդադրությունից ավելի շահութաբեր՝ այգեգործություն, կամ ասենք ավելի պահանջարկ ունեցող և մրցունակ մշակաբույսերի մշակություն): Գյուղատնտեսության արդյունաբերականացումը և արտադրություն-վերամշակում-շուկա շղթայի լիարժեք գործարկման բացակայությունը  հնարավորություն չի տալիս  այդ ոլորտում ապահովել  զբաղվողների եկամուտների աճ: Համայնքի գործարար հնարավորությունների <<քարոզչության>>  բացակայությունը  չի  նպաստում  օտարերկրյա ընկերությունների կամ սփյուռքահայության կողմից համայնքում ներդրումներ անելու գրավչությանը:

- նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության  կազմակերպման բացակայությունը

Համայնքում չկան մանկապարտեզներ, խաղահրապարակներ, որոնք լրջորեն խոչընդոտում են համայնքի առաջխաղացմանը: Համայնքի ֆինանսական հնարավորությունների դեպքում բնակավայրերին անհրաժեշտ են խաղահրապարակներ և մանկապարտեզներ։

- ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպման և երիտասարդության ներգրավման բացակայությունը,

Յուրաքանչյուր համայնքի զարգազման խթան է հանդիսանում նաև սպորտը՝ որի զարգացման հնարավորությունների պարագայում կներգրավվի մեծ թվով երիտասարդների, սակայն համայնքի և ոչ մի բնակավայրում չկան  մարզական կառույցներ՝ մարզադաշտ և մարզադպրոց:

- համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության բացակայությունը

Համայնքում առկա է գործազրկության բարձր մակարդակ: Դիտվում նաև վերջին 3 տարիներին արտաքին տրանսֆերտների կտրուկ նվազում: Գործարար ակտիվության մակարդակը ցածր է ( տնտեսական մրցակցություն, մրցունակ արտադրանք, տնտեսաաշխարհագրական դիրք և այն):  Այս հիմնական գործոններով է պայմանավորված բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության ցածր մակարդակը:

- համայնքի բնակավայրերի կառուցապատման, բարեկարգման և կանաչապատման, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովման, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանման և գործունեության ապահովման ճիշտ կազմակերպման բացակայությունը.

Խոշորացված համայնքի զարգացման համար լուրջ խոչընդոտ է համայնքի բնակավայրերի բարեկարգումը, կանաչապատումը, սանիտարական մաքրումը և աղբահանության կազմակերպումը:

- համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման,  համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանման և շահագործման բացակայությունը

Խոշորացված համայնքում իսպառ բացակայում են ներհամայնքային և միջհամայնքային ուղևորափոխադրումները, որի հիմնական պատճառն այն է, որ մասնավոր ընկերությունների համար նշված ծառայությունների մատուցումը շահութաբեր չէ:

Կարևոր խնդիր է նաև ճանապարհների բարեկարգման համար անհրաժեշտ ճանապարհային տեխնիկայի ձեռքբերումը, ինչի հնարավորությունը չունի համայնքը՝ կախված բյուջեի սուղ միջոցներից:

- գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող Եղեգիս  համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանմանը նպաստող պայմանների բացակայություն ,

Գյուղական բնակավայրերում պետք է օգնություն ցուցաբերել, որպեսզի  անցում կատարվի առավել մրցունակ գյուղմթերքների արտադրության: Գյուղմթերքների արտադրության մեջ  դեռևս ներդրված չէ միջազգային չափանիշներին բավարարող պայմաններ, ինչը հնարավորություն կտա բարելավելու արտադրանքի որակն ու արտաքին տեսքը, բարձրացնելով մրցունակությունը:

- զբոսաշրջային  հեռանկարներ ունեցող բնակավայրերում զբոսաշրջության զարգացման ցածր մակարդակը.

Համայնքն ունի զբոսաշրջության զարգացման հսկայական ներուժ, որում ընդգրկված են՝ հարուստ պատմամշակութային հուշարձաններ, նպաստավոր աշխարհագրական դիրք, բարենպաստ կլիմա, հյուրատներ, որոնք գտնվում են միջպետական և տուրիստական ուղիների խաչմերուկներում: Այս ամենով  հանդերձ բացակայում է  համայնքի և տուրիստական գործակալությունների փոխհամագործակցությունը, ինչպես նաև որոշ պատմամշակութային հուշարձանների մասին տեղեկատվության լուսաբանման բացակայությունը տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներում, այդ թվում էլեկտրոնային միջոցներով:

- համայնքային  հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանման բացակայությունը,

Համայնքի հասարական կյանքին  հաշմանդամների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելու համար բացակայում է   համայնքի հասարակական կյանքն ապահովող կազմակերպությունների և հաշմանդամների համագործակցությունը, ցածր է իրազեկվացության մակարդակը, համայնքում  զգացվում է  սոցիալական աշխատանքային խմբերի պահանջ: Անհրաժեշտ է ապահովել համայնք-սոցիալական աշխատող-հաշմանդամ  շղթային կենսունակությունը:

- համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպման  բացակայություն,

Համայնքն ունի մտավոր մեծ  ներուժ, սակայն   համայնքում առկա է երիտասարդների գործազրկության բարձր մակարդակ, որի արդյունքում նրանց մեծ մասը  արտագնա աշխատանքի են մեկնում մայրաքաղաք կամ արտերկիր՝ աշխատատեղերի բացակայության պատճառով:

- բարեգործների ներգրավվածության բացակայությունը

Համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է ներգրավել բարեգործներ, հիմնադրամներ, ՀԿ-ներ, և նրանց հետ փոխհամագործակցելու պայմանների ստեղծել:

  - Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

Եղեգիս համայնք

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| Բնական մրցակցային առավելություններ | - Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների փոքր չափաբաժին - Զբաղվածության խնդիր - Արտագաղթի բարձր մակարդակ - Հեղեղատարների և ջրահեռացման համակարգերի վատ վիճակ - Համայնքապետարանի շենքի կառուցման անհրաժեշտություն - Համայնքային ենթակայության կառույցների վերանորոգման և գույքի թարմացման անհրաժեշտություն - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Աղքատությայն բարձր շեմ - Բնակչության ցածր կենսամակարդակ - Միջհամայնքային և ներհամայնքային տրանսպորտի բացակայություն - Ժամանցի սահմանափակ հնարավորություն - Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների բացակայութուն - Մշակութային շինությունների բացակայություն և ոչ բարվոք վիճակ: |
| - Զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող բնակիչներ - Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Մաքուր բնություն - Մեղմ, տաք կլիմա - Միջպետական մայրուղին - Բնական և պատմական բազմաթիվ հուշարձաններ - Գյուղատնտեսական նշանակության մեծաքանակ հողերի առկայություն - Ինքնահոս ոռոգում - Բազմազան բույսերի և դեղաբույսերի առկայություն |  |
| Մասնագիտական, մարդկային մրցակցային առավելություններ |  |
| - Տեխնոլոգներ - Գործարար ունակություններով մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ - Մեղվաբուծության բարձրորակ մասնագետներ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ - Տուրիզմի բարձրորակ մասնագետներ - Գյուղատնտեսներ |  |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Մեղվաբուծություն - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Անասնապահություն - Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների աճի տեմպեր - ՏԻՄ ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի շարունակական բնույթ և աճ - Համագործակցության շրջանակների ընդլայնում | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեծ թիվ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս - Ուղեղների արտահոսք - Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների ռեսուրսների բացակայություն - Սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր իրավիճակի վատթարացում |

Բն.  Շատին

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող բնակիչներ - Բնակավայրում գործող փոքր բիզնեսներ - Մաքուր բնություն - Տեխնոլոգներ - Գործարար ունակություններով մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ | - Արտագաղթի բարձր մակարդակ - Համայնքային ենթակայության կառույցների վերանորոգման և գույքի թարմացման անհրաժեշտություն - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Աղքատության բարձր շեմ - Միջհամայնքային և ներհամայնքային տրանսպորտի ոչ բավարար քանակ - Ժամանցի հնարավորության բացակայություն - Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների բացակայութուն - Մասնակի գիշերային լուսավորության խնդիր - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Գյուղատնտեսության համար նպաստավոր պայմաններ - Մեղվաբուծություն - Անասնապահություն - Այգեգործություն - Գյուղատնտեսական հողերի առկայություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեծ թիվ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Եղեգիս

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարբոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Արտաբույնք

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Մեղվաբուծություն - Անասնապահություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն. Հորբատեղ

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Պտղատու մեծաքանակ այգիներ | - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Երթուղային տրանսպորտի բացակայություն - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարբոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Մեղվաբուծություն - Անասնապահություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Հերմոն

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Զարգացած այգեգործություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Հյուրատներ - Զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Համայնքում գործող փոքր բիզնեսներ | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Մեղվաբուծություն - Անասնապահություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Գողթանիկ

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Անասնապահություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Վարդահովիտ

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Մեղվաբուծության բարձրորակ մասնագետներ | - Երթուղային տրանսպորտի ի սպառ բացակայություն - Զբաղվածության խնդիր - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ - Անասնապահություն - Մեղվաբուծություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Սալլի

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Համայնային ենթակայության գույքի թարմացման անհրաժեշտություն - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Հորս

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն | - Համայնային ենթակայության գույքի թարմացման անհրաժեշտություն - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Թառաթումբ

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն.  Քարագլուխ

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Մեղվաբուծության բարձրորակ մասնագետներ | - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

Բն. Աղնջաձոր

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| - Գյուղ նշանակության հողերի առկայություն - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Մեղվաբուծության բարձրորակ մասնագետներ - Կաթնամթերքի մշակման արտադրամաս | - Գիշերային լուսավորության բացակայություն - Գյուղատնտեսական ժամանակակից տեխնիկայի պակաս - Ներհամայնքային ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակ - Աշխատատեղերի բացակայություն - Միջին և մանր բիզնեսների բացակայություն |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Այգեգործության համար նպաստավոր պայմաններ | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս |

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

  - Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի զարգացման ռազմավարությունն է բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել ինչպես համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ մշակութային և հանգստի պայմանները: Համայնքը դարձնել տարածաշրջանային զբոսաշրջության կենտրոն՝ մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ տեսքով: Համայնքի տեսլականն է ունենալ զարգացած զբոսաշրջությամբ, գյուղատնտեսությամբ, փոքր բիզնեսներով համայնք, որտեղ բնակիչները կունենան զբաղավածություն, երիտասարդները կվերադառնան և կմնան համայնքում: Դրան է ուղղված համայնքի կողմից կազմված առաջնահերթ ծրագրերի, նպատակների ձևակերպումը ըստ առաջնահերթ բնագավառների, որը ներկայացված  է հաջորդ բաժնում:

  - Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում

Ստորև ներկայացվում է համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում՝ ըստ առանձին բնագավառների.

ԾՐԱԳԻՐ 1

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ՆՈՐ  ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ  ՍՏԵՂԾՈՒՄ

Համայնքում կարևոր նշանակություն ունի նոր աշխատատեղերի ստեղծումը:

Նախատեսվում է   Սալլի, Քարագլուխ, Շատին, Հորբատեղ, Արտաբույնք բնակավայրերում հիմնել  չորանոցային և սառնարանային տնտեսություններ՝ մոտ 25-30 նոր աշխատատեղերով, որը կնպաստի  բնակավայրերի  տնտեսական զարգացմանը և արտագաղթի նվազեցմանը:

Ծրագրի իրականացման ֆինանսական միջոցները կազմում են մոտ 75 մլն ՀՀ դրամ: Տարվում են աշխատանքներ վերոնշյալ ծրագիրը կյանքի կոչելու ուղղությամբ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2018-2022 թվականների ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 2

ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
 ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Համայնքի համար կարևորագույն խնդիր է ներհամայնքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպումը, հատկապես բնակավայրերի կապը համայնքի կենտրոնի հետ: Ուղևորափոխադրումների բացակայությունը համայնքի տարածքում լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում թէ´ բնակիչների տեղաշարժի և թէ´ ազգաբնակչության տնտեսական զարգացման համար: Բնակիչները տեղաշարժվելու համար օգտագործում են անհամեմատ թանկ տրանսպորտային միջոցներ, որի հնարավորությունը ոչ բոլորն ունեն: Ծրագիրը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել ուղևորատար երկու միկրոավտոբուսներ, որը  հնարավոր է Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագիրը իրականացնելու համար նախատեսվում է շուրջ 25 մլն ՀՀ դրամ, որը  կյանքի է կոչվելու 2018-2019 թվականներին:

ԾՐԱԳԻՐ 3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի համար կարևոր է փողոցային լուսավորությունը: ՄԱԿ –ի զարգացման ծրագրի գրասենյակի, Վիվասել ՄՏՍ-ի և Եղեգիսի  համայնքապետարանի կողմից 2018-2022 թվականներին նախատեսվում է իրականացնել  Շատին, Սալլի, Հորս, Արտաբույնք, Գողթանիկ, Եղեգիս, Հերմոն, Աղնջաձոր, Թառաթումբ բնակավայրերի գիշերային լուսավորություն: 2016-2017թթ. Շատին և Հորս բնակավայրում կատարվել են գիշերային լուսավորության աշխատանքներ, սակայն  ամբողջությամբ չեն ավարտվել, որը նախատեսվել է ՀՀ կառավարության և Եղեգիսի համայնքապետարանի միջոցներով ավարտին հասցնել 2018թ.: Նշված ծրագրի նախատեսված բյուջեն կազմում է 12 մլն  ՀՀ դրամ:

Համայնքում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 100 մլն ՀՀ դրամ, որը հնարավոր է իրականացնել համաներդրմամբ:

ԾՐԱԳԻՐ 4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ

Եղեգիս համայնքում այժմ իրականացվում են աղբահանման աշխատանքներ, մասնավորապես շաբաթը մեկ անգամ կազմակերպվում է կենցաղային աղբի տեղափոխում: Համայնքի խոշորացումից հետո Եղեգիս համայնքում ընդգրված մի շարք բնակավայրերում աղբահանություն երբևէ չի իրականացվել:  Աղբը անխնա թափվում է բնակավայրերին մոտիկ ձորակներում՝ տարերայնորեն, ճանապարհներից ոչ հեռու տարածքներում, որը իրական աղետ է շրջակա միջավայրի, հարակից պտղատու այգիների և ընտանի կենդանիների համար: Հետևաբար անհրաժեշտ է համայնքում իրականացնել շաբաթական 2-3 աղբահանում, տեղափոխել առաջացած ամբողջ աղբը, ավելացնել համայնքում առկա աղբամանների թիվը:

Աղբահանությունը համայնքում կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտ է ձեռք բերել համապատասխան տրանսպորտային միջոցներ, տեխնիկա, միջավայրը մաքրել աղբի հետքերից, տեղադրել նոր աղբամաններ, որը կատարվելու է համայնքի բյուջեի, աղբահանության ծառայության մատուցման համար բնակչության և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից գանձված ֆինանսական միջոցների հաշվին:

ԾՐԱԳԻՐ 5

ԵՂԵԳԻՍ   ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Եղեգիս համայնքը գտնվում է զբոսաշրջության զարգացման գործընթացում: Զբոսաշրջության զարգացման ներուժ են հանդիսանում համայնքի հարուստ պատմամշակութային հուշարձանները, կոթողները և եկեղեցիները /Շատիվանքը՝ իր եզակի կառուցվածքով, Սմբատաբերդ ամրոցը, Սելիմի քարավանատունը, Զորաց եկեղեցին, տարածաշրջանում միակ հրեական գերեզմանատունը, բազմաթիվ այլ կոթողներ, խաչքարեր, սրբավայրեր, որոնք դեռևս ամբողջությամբ չեն ուսումնասիրվել և իրենց պատմամշակութային գնահատական չեն ստացել, ինչպես նաև համայնքի յուրահատուկ աշխարհագրական դիրքը՝ իր ուրույն բնապատկերներով/:

Տարեցտարի ավելանում է համայնքում այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, սակայն հանրապետության  տուրիզմի շուկայում չափազանց համեստ տեղ է  գրավում և նշված բացը հնարավոր է լրացնել էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի զարգացմամբ: Հարկավոր է համայնքի տուրիզմի զարգացման առկա հնարավորությունները գովազդել և ներկայացնել տուրիստական գործակալություններին: Եղեգիս  համայնքի հարուստ  ռեսուրսները նպաստում են զբոսաշրջության վերը նշված ձևերի զարգացմանը, ինչպես նաև համայնքի տարածքում են գտնվում ժամանակակից ռեստորանահյուրանոցային համալիր, 4-5 հյուրատներ:

Նկատի ունենալով, որ տուրիզմի զարգացումը համայնքի առաջընթացը ապահովվող,  սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային իրավիճակի բարելավման համար առաջնային ճյուղ է՝ նախատեսվում է առաջիկա 5 տարիներին՝ 2018-2022թթ.ընթացքում զարգացնել տուրիզմը, իրազեկելով տուրիստական գործակալություններին համայքնի պատմամշակութային հուշարձանների և կոթողների մասին, տուրիզմի համար նշանակություն ունեցող արժեքները հանրայնացնել, զարգացնել ագրոտուրիզմը՝ զբոսաշրջային սեզոնին կազմակերպել այցեր ոչ միայն պատմամշակութային վայրեր, այլև տուրիստների անմիջական մասնակից դարձնել բերքահավաքի, գինու և այլ գյուղատնտեսական արտադրանքների պատրաստման գործընթացներին: Նախատեսվում է նաև այդ տարիների ընթացքում  ավելացնել հյուրատների քանակը, հասցնելով մինչև 15-ի:

Ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում է ձեռք բերել անհատ ներդրողներից, պետական և  համայնքային բյուջեների  հատկացումներից:

ԾՐԱԳԻՐ 6

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ   ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ  ԵՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ,ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Եղեգիս համայնքում 4-15 տարեկան բնակչության թիվը կազմում է թվով 884 երեխաներ : Գյուղական բնակավայրերում բացակայում են մանկական ժամանցի վայրերը, հանգստի գոտիները, զբոսայգիները, այս ամենը դժվարություններ է ստեղծում մատաղ սերնդի դաստիարակության համար: Հետևաբար օրակարգային խնդիր է համայնքում մանկական խաղահրապարակների ստեծղումը, ինչը կունենա մի քանի դրական արդյունքներ՝

- Այն կդառնա հավաքատեղի համայնքի երիտասարդ մայրերի  և երեխաների համար

- Կտեղադրվեն խաղային գործիքներ, վարժասարքեր, ճոճանակներ

- Կկազմակերպվեն ժամանցային խաղեր

Ծրագիրը նախատեսվում է կյանքի կոչել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, որի դեպքում համայնքը կհատկացնի համայնքային նշանակության հողատարածք, խաղահրապարակներ  կառուցելու համար:

Նախատեսվում է Շատին և Արտաբույնք բնակավայրերում կառուցել մանկապարտեզ, որի համար անհրաժեշտ դրամական միջոցները կազմում են 160 մլն դրամ: Անհրաժեշտ դրամական միջոցները ակնկալվում է  ՀՀ պետական և Եղեգիսի համայնքապետարանի բյուջեներից,   ինչպես նաև  մի շարք կազմակերպությունների համաֆինանսավորմամբ:

ԾՐԱԳԻՐ 7

ՀԱՄԱՅՔԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման  կարևորագույն խնդիր է գազաֆիկացումը: Բնական գազի բացակայությունը համայնքի տարածքում լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում բնակչության բարեկեցիկ կյանքի  ապահովման համար: Բնակիչները օգտագործում են անհամեմատ թանկ հեղուկ գազ և էլեկտրական հոսանք, ինչպես նաև հատում են կանաչ տարածքները:

Նշված խնդիրները լուծելու համար կենսական անհրաժեշտություն է դարձել Եղեգիս համայնքում ընդգրկված 12 բնակավայրերի գազաֆիկացումը, որի իրականացման դեպքում լուծվելու է սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-կենցաղային և բնապահպանական խնդիրները, խթան է հանդիսանալու ներդրողների ակտիվացմանը և արտադրության զարգացմանը: Ծրագիրը  նախատեսվում է  իրականացնել 2018-2022թթ. ընթացքում անհատ ներդրողների և պետական բյուջեի միջոցներով:

ԾՐԱԳԻՐ 8

ՀԱՄԱՅՔՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆՈՒՄ

Համանքում բացակայում են այնպիսի  ժամանցի վայրեր ինչպիսիք են ինտելեկտուալ ակումբները, սպորտային  խաղասրահները, կինոսրահները,  իսկ մշակույթի տները գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, ինչը խոչընդոտում է մշակութային  միջոցառումների կազմակերպմանը: Անհրաժեշտ է համայնքում երիտասարդական կենտրոնի հիմնումը, որում ընդգրկված երիտասարդները համապատասխան ծրագրերով կհիմնեն ժամանցային այնպիսի վայրեր, որոնք կզարգացնեն երիտասարդների մտավոր ունակությունները, ֆիզիկական  ակտիվությունը և կկազմակերպվեն բազմաթիվ  միջոցառումներ,  որը կխթանի երիտասարդական կյանքի աշխուժացմանը համայնքում: Առաջիկա 5 տարիներին  նախատեսվում է  համայնքում հիմնել երիտասարդական կենտրոն, որում կընդգրկվեն համայնքի երիտասարդները: Բազմաթիվ երիտասարդական ծրագրերի, ինչպես նաև պետական և համայնքի բյուջեների միջոցներով  իրականացնել մշակութային տների վերանորոգում Քարագլուխ, Շատին , Թառաթումբ և Գողթանիկ բնակավայրերում:

ԾՐԱԳԻՐ 9

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ

Եղեգիս համայնքում բարեկարգ ճանապարհների տեսակարար կշիռը ճանապարհային ընդհանուր ֆոնդում շատ փոքր է: Նախատեսվում է 2018-2022թ.թ. ընթացքում ասֆալտապատ ճանապարհների տեսակարար կշիռը հասցնել 50%-ի: 2018թ-ին նախատեսվում է Արտաբույնք և Հորբատեղ բնակավայրերում կատարել ասֆալտապատման աշխատանքներ, որը ֆինանսական բյուջեն  կազմում է 700 միլիոն  ՀՀ դրամ:

ԾՐԱԳԻՐ 10

ԽՄԵԼՈՒ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Եղեգիս համայնքում կա խմելու ջրի և ոռոգման ցանցի  խողովակաշարերի հիմնովին վերանորոգման անհրաժեշտություն, որի  իրականացման արդյունքում կկանխվի  խմելու ջրի կորուստը, իսկ  հսկայական քանակությամբ բերրի հողեր կվոռոգվեն: Նախատեսվում է 2018-2022թթ-ին իրականացնել  խմելու և ոռոգման ջրի խողովակաշարի վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներ իրականացնել Եղեգիս համայնքի բոլոր բնակավայրերում: 2018թ նախատեսվում է ՀՀ կառավարության, Եղեգիսի համայնքապետարանի և մի շարք միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում իրականացնել ոռոգման խողովակաշարի կառուցում, որը կարժենա 35 միլիոն ՀՀ դրամ, 2019թ-ին Վարդահովիտ բնակավայրում՝ կառուցել ոռոգման խողովակաշար 45 միլիոն ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողոթյամբ:

- ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի զարգացման ծրագրում նախատեսված ծրագրերը և այլ աշխատանքներ ուղղված համայնքի զարգացմանը կիրականցվեն օգտագործելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Կառավարության պետական աջակցությունը, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ ներդրողների աջակցությունը: Նշված ծրագրերը իրականացնելու,  ներդրումները և աջակցությունը ստանալու համար այժմ տարվում են աշխատանքներ:

Մասնավորապես ՀԶԾ-ում նշված մի քանի ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Կառավարության և անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Ծրագրերի մի մասը կիրականացվեն համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին:

Ստորև ներկայացվում է 2018-2022 թվականների ընթացքում վերոնշյալ  ծրագերի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց չափերը:

Վերոնշյալ ծրագրերի բյուջեները հաշվարկված են նախնական գնահատմամբ, նախատեսվում է այդ ծրագրերը իրականացնել համաներդրմամբ՝ ներգրավելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Պետական աջակցությունը, ինչպես նաև միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, անհատ ներդրողների աջակցությունը:

- ՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Համայնքի ՀԶԾ ծրագրով ներառված զարգացման ծրագրերը և աշխատանքները կարևոր են համայնքի զարգացման գործում, որոնք միտված են գլխավորապես համայնքի բնակչության կենսամակարդակի, սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային   պայմանների բարելավմանը, այդ իսկ պատճառով ՀԶԾ-ի մոնիթորինգը շատ կարևոր է:

Նախատեսվում է մոնիթորինգ իրականացնել հինգ տարիների ընթացքում վերը նշված բոլոր ծրագրերի իրականացման փուլերում, ինչպես նաև իրականացնել մոնիթորինգ յուրաքանչյուր ծրագրի ավարտից հետո, հասկանալու ստացված օգուտները և հետագայում նմանատիպ ծրագրերի իրականցման ընթացքում կատարվելիք բարեփոխումները:

Մասնավորապես մոնիթորինգի կենթարկվեն հետևյալ ցուցանիշները.

- ծրագրի օգուտները և արդյունքները,

- ներգրավված բնակիչների թիվը,

- յուրաքանչյուր ծրագրի բյուջեն, դրա ֆինանսավորման աղբյուրները,

Կատարված մոնիթորինգի արդյունքները կամփոփվեն և կներկայացվեն համայնքի բնակչության ուշադրությանը տարին մեկ անգամ՝ հրավիրելով համայնքի ընդհանուր ժողով: Այն կօգնի ապահովել ՏԻՄ աշխատանքների թափանցիկություն, ինչպես նաև յուրօրինակ հարթակ կհանդիսանա լսելու համայնքի բնակիչների առաջարկությունները և կարծիքները:Կյանքի կոչելով զարգացման բոլոր ծրագրերը կունենանք զարգացած և բարեկեցիկ համայնք: