Հավելված
Եղեգիս համայնքի ավագանու 
25-ը Հունվար 2023թ. N 10 Ա որոշման

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022Թ․ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2023

Հունվար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2018Թ․ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	4

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2019Թ․ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	5

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2020Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	6

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2021Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	10

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2022Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	13

ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	16

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ	16

ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ	17

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Եղեգիս համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը համայնքի նպատակային զարգացման տեսանկյունից  ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող  փաստաթուղթ էր 2018-2022թթ համար, որը ենթադրում էր համայնքի տնտեսական և սոցիալական զարգացում:

Այն մշակվել էր հիմք ընդունելով համայնքի բոլոր բնակավայրերում կայացած հանրային լսումները։

Հաշվետվությունը իր մեջ ներառում է հնգամյա զարգացման ծրագրով՝

1․ Եղեգիս համայնքում  2018թ․ կատարված աշխատանքները,

2․ Եղեգիս համայնքում  2019թ․ կատարված աշխատանքները,

3․ Եղեգիս համայնքում  2020թ․ կատարված աշխատանքները,

4․ Եղեգիս համայնքում  2021թ․ կատարված աշխատանքները,

5․ Եղեգիս համայնքում  2022թ․ կատարված աշխատանքները։

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2018Թ․ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Սուբվենցիա

- Շատին բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում 1330մ, համայնքի ներդրումը 60 %, արժեքը 3,480,000 դրամ

- Քարագլուխ գյուղում ոռոգման համակարգի անցկացում 400մ, համայնքի ներդրումը 40 %, արժեքը 7,302,000 դրամ

Համայնքի բյուջե

- Հորս բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացում 2200մ ,արժեքը 3,740,000 դրամ

- Եղեգիս բնակավայրի դպրոցում նախակրթարանի բացում համաֆինանսավորման միջոցով,արժեքը դրամ 2,398,500 դրամ

- Եղեգիս բնակավայրում խմելու ջրագծի անցկացում 800 մ,արժեքը 600,000 դրամ

- Արտաբույնք բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում 1380 մ,արժեքը 3,408,000 դրամ

- Սալլի բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում,արժեքը 609,400 դրամ

- Թառաթումբ բնակավայրում  խմելու ջրագծի վերանորոգում 900մ,արժեքը 760,450 դրամ

- Արտաբույնք բնակավայրում <<Սև Աղբյուր >> կոչվող տարածքում  խմելու ջրագծի վերանորոգում, արժեքը 105,000 դրամ

- Քարագլուխ բնակավայրում հանդիսությունների սրահի սանհանգույցի կառուցում, արժեքը 348,000 դրամ

- Եղեգիս բնակավայրում ճանապարհային արհեստական խոչընդոտների կառուցում,արժեքը 350,000 դրամ

- Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում փողոցային լուսավորության սյուների համար փոսորակների փորում, արժեքը 600,000 դրամ

«Վերջին Օրերի Սրբեր» հիմնադրամ

- Հերմոն բնակավայրում խմելու ջրագծի անցկացում 1500 մ, մեր ներդրումը 318,000 դրամ

Վիվասել ՄՏՍ

- Քարագլուխ և Հերմոն բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացում

3,5կմ,արժեքը 26,000,000 դրամ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2019Թ․ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

- Հրատապի ծրագրեր՝ տարացքային զարգացման հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորմամբ

- Արտաբույնք բնակավայրում կատարվել է խմելու ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ (400 մ 108 մմ տրամագծով)

- Գողթանիկ բնակավայրում դպրոցի տանիքի վերանորոգում

- Հորբատեղ բնակավայրում խմելու ջրի օրվա կարգավորիչ ջրամբարի վերանորոգում

- Սուբվենցիոն ծրագրեր

- Թառաթումբ բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում 1600մ

- Աղնջաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի անցկացում 670մ

- Քարագլուխ բնակավայրում ոռոգման ցանցի անցկացում 300մ

- Շատին բնակավայրում մանկապատեզի վերանորոգման աշխատանքներ

- Շատին բնակավայրում ոռոգման ցանցի անցկացում 450մ

- Եղեգիս բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում 1000մ

- Արտաբույնք բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում 1780մ

- Ռազմավարական գործակալության հետ համաֆինասավորմամբ

- Քարագլուխ բնակավայրում մակատեղիի կառուցում

- Հորս բնակավայրում մակատեղիի կառուցում

- Հորս բնկավայրում հովվի կացարանի կառուցում

- Սալլի բնակավայրում մակատեղիի կառուցում

- Շատին բնակավայում ջրախմոցի տեղադրում

- Վարդահովիտ բնակավայրում ջրախմոցի տեղադրում

- Հորբատեղ բնակավայրում դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում

- Արտաբույնք բնակավայրում դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում

- Վիվասել ՄՏՍ-ի հետ իրականացված ծրագրեր

- Աղնջաձոր բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում

- Սալլի բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում

- Հերմոն բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացման շարունակություն

- Համայնքի միջոցներով իրականացված ծրագրեր

- Թառաթումբ բնակավայրում խմելու և ոռոգման ջրագծերի վերանորոգում

- Եղեգիս բնակավայրում խմելու ջրագծերի վերանորոգում

- Թառաթումբ, Աղնջաձոր, Քարագլուխ, Շատին, Արտաբույնք, Սալլի, Հորս և Հորբատեղ բնակավայրերում դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգում

- Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ

- Արտաբույնք-Հորբատեղ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում

- Արտաբույնք բնակավայրի խմելու ջրագրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում 4000մ։

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2020Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Սուբվենցիոն ծրագրեր

- Քարագլուխ բնակավայր ոռոգման խողովակաշար, 300 մ,՝ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ, 15 959 000դրամ, 2020թ.

- Շատին բնակավայր  ոռոգման խողովակաշար, 127մ՝ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ, 11մ՝ 530մմ պողպատյա խողովակ, 7 662 000 դրամ, 2020թ.

- Աղնջաձոր բնակավայր պողպատյա խողովակ 150մ  7.727.000 ՀՀ դրամ

- Հորբատեղ  բնակավայր խմելու ջրի ջրատար, 500 մ՝ 100մմ պոլիէթիլենային խողովակ, 6 581 978դր., 2020թ.

- Թառաթումբ  բնակավայր խմելու ջրի ջրատար, 328 մ՝ 50մմ պոլիէթիլենային խողովակ, 4 733 046դր., 2020թ.

- Գողթանիկ բնակավայրում Խմելու ջրի ջրատար,  1000մ 100մմ պոլիէթիլենային խողովակ,15 267 540 դր., 2020թ.

- Շատին բնակավայր ՕԿ Ջ-ի  պատերի և հատակի ամրացում, 40ք/մ, 8 067 436 դրամ։

Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման հիմնադրամի և Վիվասել ՄՏՍ-ի հետ իրականացված ծրագրեր

- Եղեգիս բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում,

- Գողթանիկ բնակավայրում փողոցային լուսավորության անցկացում,

Համայնքի միջոցներով իրականացված ծրագրեր

- Քարագլուխ բնակավայրում խմելու ջրի սկզբնաղբյուրի մաքրման աշխատանքներ

- Հորս բնակավայրում վերանորոգվել է խմելու ջրի ներքին ցանցը

- Քարագլուխ, Հորբատեղ, Թառաթումբ բնակավայրերում խմելու  ջրի խողովակաշարի վերանորոգման աշխատնքները

- Սալլի բնակավայրում  անասնախմոցների կառուցում և տեղադրում

- Սալլի, Արտաբույնք, Վարդահովիտ, Հորբատեղ, Հորս, Աղնջաձոր, Շատին, բնակավայրերում ճանապարհներին հարթեցման և բարեկարգման աշխատանքներ

- Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Հորբատեղ, Հորս, Շատին, բնակավայրերում ոռոգման առվի վերանորոգման աշխատանքներ

- Հորբատեղ բնակավայրում կամրջի վերանորոգման և ամրացման աշխատանքներ

Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ

- Արտաբույնք-Հորբատեղ ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում։

- Արտաբույնք Խմելու ջրագիծ 3200մ , 45 000 000 դրամ

Շրջակա միջավայր և առողջություն ՀԿ-ի հատ իրականացված ծրագրեր

| Հ/Հ | Էկո-խաղահրապարակի բաղադրիչներ | Միավոր | Քանակ | Ընդհանուր արժեքը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էկո-լճակ /1,5-2մ /՝ 6 մետր շառավղով կանաչապատ գոտիով և կաթիլային ոռոգման համակարգով, ինչպես նաև այգեգործական պարագաներ | հատ | 1 | 455 300 |
| 2 | Մրցումային գոտի, ներառյալ՝ մանկական մարզիկ-աստիճան | հատ | 1 | 442 000 |
| 3 | Մանկական ճոճանակներ, այդ թվում՝ 1 Մանկական ճոճանակ / 4 տեղանոց / 2 Շղթաներով փոքր ճոճանակ / 2 տեղ / 3 Պտույտ ճոճանակ 4 Սահարան 5 Զրուցարան՝ էկո-խաղերով երկու սեղաններ | հատ | 1 1 1 1 2 | 1 350 000 |
| 4 | << Փոքրիկ գիտնականների>> անկյուն | հատ | 1 | 47 000 |
| 5 | Ցուցատախտակ | հատ | 1 | 28 700 |
|  | Ընդամենը |  |  | 2 323 000 |

Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման հիմնադրամի հետ իրականացված ծրագրեր

| հ/հ | Ապրանքի անունը | Չափման միավորը | Քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլ. ցանկապատ շարժական 100մ | հատ | 6 |
| 2 | Էլ. ցանկապատի սարքավորում S230 | հատ | 2 |
| 3 | Ակումուլյատորային մարտկոց 12Վ 48 ԱԺ 3.7Լ | հատ | 2 |
| 4 | Հողանցման ձող 0.5մ | հատ | 2 |
| 5 | Պահեստային հենակ | հատ | 20 |
| 6 | Սնուցման մալուխ | մ | 50 |
| 7 | Արևային Պանել 30ՎՏ 12Վ | հատ | 2 |
| 8 | Ձայնային ինդիկատոր | հատ | 2 |
| 9 | Հաղորդալար՝ էլ. ցանկապատի | հատ | 2 |

2 398 224 /երկու միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար երկու հարյուր քսանչորս/ ՀՀ դրամ՝ 1.4 հա տարածքի համար

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ իրականացված ծրագրեր

- Հորսի ՕԿՋ  12 մլն. Դրամ

| հ/հ | Ապրանքի անունը | քանակ, հատ | Մոդել | Vin կոդ | գին, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Միկրոավտոբուս Գ | 1 | ԳԱԶ 322173-753 | X96322173L0899564, տարեթիվ՝ 2020թ. | 10,750,000 |
| 2 | ՈՒազ 390945-552 | 1 |  | XTT390945L1212784, տարեթիվ՝ 2019թ. | 7,100,000 |
| 3 | Մամլիչ հասկահավաք RSA 86 SN99045136 | 2 |  |  | 7,600,000 |
| 4 | Ազոտային գութան`քառախոփ ПГП-4-40-3 | 2 |  |  | 2,035,000 |
|  | Ընդամենը՝ |  |  |  | 27485000 /քսանյոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունհինգ հազար/ |

| հ/հ | Ապրանքի անունը | քանակ, հատ | Մոդել | Vin կոդ | գին, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ինքնաթափ Կամազ | 1/մեկ/ | 65 115-6058-50 |  | 33 150 000 |
|  | Ընդամենը՝ |  |  |  | 33 150 000 /երեսուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ |

«ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»

«Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է երկու ենթածրագիր`

- «Եղեգիս համայնքի Թառաթումբ բնակավայրում ներբնակավայրային և միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և շեբենապատում»:

Աշխատանքների սկիզբը՝  2020թ. Հունիս 1-ին

Աշխատանքների ավարտը՝ 2020թ. Հուլիս 25-ին

Հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը  1.000.000  /ՀՀ դրամ/

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվել է  ժամանակավոր՝ 4 աշխատատեղ:

Ծրագրերի իրականացման համար համայնքի ներդրումը կազմել է՝  156000/ՀՀ դրամ/ :

- «Եղեգիս համայնքի Գողթանիկ բնակավայրում ներբնակավայրային և միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և շեբենապատում»:

Աշխատանքների սկիզբը՝  2020թ. Հունիս 1-ին

Աշխատանքների ավարտը՝ 2020թ. Հուլիս 25-ին

Հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը  500.000  /ՀՀ դրամ/

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվել է  ժամանակավոր՝ 2 աշխատատեղ:

Ծրագրերի իրականացման համար համայնքի ներդրումը կազմել է՝ 126000/ՀՀ դրամ/:

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2021Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

2021թ. 1-ին եռամսյակ

- Ընթացքի մեջ է Եղեգիս բնակավայրում փոքրաքանակ երեխաներով համալրված տիպային /մոդուլային/ միջնակարգ դպրոցի կառուցումը ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։

- Ավարտվել են Գողթանիկ և Եղեգիս բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքները Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կողմից։

2021թ. 2-րդ եռամսյակ

- Ավարտվել է Հերմոն բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները:

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում ոռոգման առվի փորում և մաքրում։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում քարամաքրման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև հուշարձանի հիմքի փորում և քարերի տեղափոխման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում ճանապարհների քարամաքրման և հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրի Սողանլու սարում ճանապարհի հարթեցման, լայնացման և փարախի կառուցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման, քարամաքրման և փոսալցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի <<Սուրբ Աղբյուր>> կոչվող սարի ոռոգման մայր առվի 300 մետր երկարությամբ վնասված հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ:

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի "Ցախաց Քար"  և "Սև Աղբյուր" կոչվող  սարեր  տանող   ճանապարհների փոսալցման  և  հարթեցման  աշխատանքներ:

2021թ. 3-րդ եռամսյակ

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում ,,Բաբոի տեղ,, տանող ճանապարհի վթարված հատվածի բարեկարգում։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրի սար և ,,Ջիլլի,, տանող ճանապարհների բարեկարգում:

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրի ,,Արջաձոր,, կոչվող տարածք կոչվող ճնապարհի բարեկարգում:

- Կատարվել է Վարահովիտ բնակավայրում ,,Խաչիկասարից- Գետիկվանք ,, տանող առվի փորում։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրում կատարվել է առվի փորման, լայնացման, մաքրման աշխատանքներ:

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրում խցանված կոյուղու խողովակաշարի նորոգում:

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրի «Դուզեր» թաղամասի փողոցների բարեկարգում:

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրի գերեզմաններ տանող ճանապարհի բարեկարգում:

2021թ. 4-րդ եռամսյակ

- Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Շատին բնակավայր 2315մ  73 ԼԵԴ լուսատու,

- Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Արտաբույնք բնակավայր 1560մ 52 ԼԵԴ լուսատու,

- Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Թառաթումբ բնակավայր 1213 մ 36 ԼԵԴ լուսատու,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Աղնջաձոր բնակավայր 421մ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ 21մ 377մմ խողովակ 3մ 325մմ խողավակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Քարագլուխ 200մ 530մմ, 125մ  350մմ, 25մ 700մմ պողպատյա կիսախողովակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Թառաթումբ  100մ 325մմ պողպատյա խողովակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Շատին բնակավայր 300մ 350մմ, 100մ 530մմ, 42մ 100մմ պողպատյա կիսախողովակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Հորս  բնակավայր 300մ 530մմ պողպատյա խողովակ,

- Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Վարդահովիտ բնակավայր 1250մ 273մմ մետաղական խողովակ,

- Հարթեցվել են Հորսի միջբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները,

- Արտաբույնք բնակավայրում վերանորոգվել է խմելու ջրագծի վթարված հատվածը,

- Աղնջաձոր բնակավայրում իրականացվել են ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ՝ «Խնձորանոց» հանդամասում,

- Տեղադրվել են թվով 7  կարկուտկայաններ Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Արտաբույնք, Քարագլուխ, Հորս, Շատին, Եղեգիս բնակավայրերում,

- Թառաթումբ բնակավայրում «Աֆիստեղ» կոչվող տարածքում առվի փորման աշխատանքներ 1 օր ELA2BL-880 էքսկավատորով,

- Աղնջաձոր բնակավայրում «Կոշ կամուրջներ» կոչվող տարածքում գոյություն ունեցող առվի մաքրում,

- Շատին  բնակավայրին փողոցների բարեկարգման և մաքրման աշխատանքներ,

- Շատին բնակավայրում առվի մաքրման, աղբի տեղափոխման աշխատանքներ,

- Եղեգիս  բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ,

- Հերմոն բնակավայրում  փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ,

- Շատին բնակավայրում փողոցների բարեկարգման, մաքրման աշխատանքներ,

- Շատին բնակավայրի գերեզմաններ տանող 2-րդ ճանապարհի բարեկարգում,

- Շատին բնակավայրի «Հոստուն» թաղամասում խմելու ջրագծի խցանված հատվածների վերանորոգում։

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  2022Թ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

2022թ. 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Ձնմաքրման աշխատանքներ Թառաթումբ, Աղնջաձոր, Հորբատեղ, Հորս, Սալլի, Քարագլուխ բնակավայրերում։

- Շատին բնակավայրի 5-րդ փողոցի փոսալցման աշխատանքներ։

2022թ. 2-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հորս բնակավայրում մակատեղիների մաքրման և ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում "Սալլիի վազեր" կոչվող հողամաս տանող  ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում "Կալասեր" և "Ալուձոր" կոչվող դաշտամիջյան ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում արոտներ տանող ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Եղեգիս բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում  "Ձավար գյուղ" կոչվող տարածքից դեպի լիճ տանող  ճանապարհի բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում  "Շատիվանք"  տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է Հերմոն և Գողթանիկ բնակավայրերի ճանապարհների բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է  ջրագծի վերանորոգում Սալլի-  Շատին բնակավայրերում։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում ոռոգման առվի մաքրում 500մ։

- Կատարվել է Սալլի բնակավայրում սեպտիկաի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Սալլի բնակավայրի ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հերմոն - Գողթանիկ հատվածում  խմելու ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հորս բնակավայրում ոռոգում առուների վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք- Սմբատաբերտ- Ցախած քար և Հորբատեղ բնակավայրի հանդամասի ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ-Սևաժայռ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրի խմելու ջրի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է բն․ Հերմոն-Գողթանիկ ճամապարհների շեբենապատում։

- Կատարվել է բն․ Հերմոն ոռոգման առվի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Եղեգիս ոռոգման ջրի ակունքի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Շատին հանդամիջյան ճանապարհի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Հորբատեղ ներբնակավայրային ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Եղեգիս հանդամիջյան ճանապարհի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Գողթանիկ ներբնակավայրային ճանապարհային նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Գողթանիկ ոռոգման առվի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Քարագլուխ հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Սալլի դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Հորբատեղ սար տանող ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Աղնջաձոր սար տանող ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Թառաթումբ ճանապարհների շեբենապատում։

2022թ. 3-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է  Սալլի  բնակավայրի փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Սալլի  բնակավայրի ջրագծի ապամոնտաժման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք  բնակավայրի դպրոցի կոյուղագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում «Խնձորանոց» տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրի «Ցած դեմեր» կոչվող տարածքում ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում ջրագծի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հերմոն  բնակավայրում վթարված ջրագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Եղեգիս  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

2022թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է Շատին, Սալլի, Եղեգիս, Հորս, Քարագլուխ, Թառաթումբ և Վարդահովիտ բնակավայրերում ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին, Սալլի, Եղեգիս, Հորս, Քարագլուխ, Թառաթումբ, Վարդահովիտ բնակավայրերում հիմնական փողոցների, գերեզմաններ տանող ճանապարհների և հասարակական օբյեկտների  ճանապարհների բարեկարգման աշխատամքներ։

- Կատարվել է Սալլի  բնակավայրի «Արիլի» և գետաբերանի պտղատու այգիների ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում 300 մ ջրագծի փորում և հետլիցքի աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Հորբատեղ  բնակավայրում ջրահեռացման առուների փորման և գերեզմանների հատվածում  ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում վթարված ջրագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում գերեզմանների վերևի հատվածում պաշտպանիչ ջրահեռացման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր  բնակավայրում  խմելու ջրի վնասված հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Գողթանիկ   բնակավայրում  100 մ խմելու ջրագծի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի նորոգման և փորման 	աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր  բնակավայրում պատմական հուշարձան համարվող հին կամուրջի կողապատի հետլիցքի և տարածքում նորոգման աշխատանքներ։

ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Եղեգիս համայնքում կառուցվել են թվով 3 մանկական խաղահրապարակներ անհատ բարերարների, Հայկական Կարմիր Խաչի և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, որի համար համայնքը հատկացրել է համայնքային նշանակության հողատարածքներ խաղահրապարակներ  կառուցելու համար:

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

1․ Ավարտվել է Շատին բնակավայրում հողատարածքի գնման աշխատանքները։

2. Խմելու ջրի ներքին և արտաքին  ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ

- Քարագլուխ բնակավայր. Կապտաժ և   պողպատյա խողովակ --------------------170մ

- Թառաթումբ բնակավայր. պոլիէթիլենային խողովակ   -----------------------------160մ

- Եղեգիս  բնակավայր. պոլիէթիլենային խողովակ           -----------------------------490մ

- Գողթանիկ  բնակավայր. պոլիէթիլենային խողովակ    -----------------------------464մ

- Շատին  բնակավայր. պոլիէթիլենային խողովակ         -------------------------------40մ

3. Փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ

- Քարագլուխ բնակավայր.     20-հենասույն

- Հերմոն  բնակավայր.             13-հենասույն

- Թառաթումբ   բնակավայր.   57-հենասույն

- Հորս բնակավայր                   16- հենասույն

- Աղնջաձոր բնակավայր          17-հենասույն

- Շատին  բնակավայր               106-հենասույն

4. Ոռոգման առուների վերանորոգման աշխատանքներ

- Քարագլուխ բնակավայր.        պողպատյա կիսախողովակ --------------------310մ

- Սալլի  բնակավայր.                  պողպատյա կիսախողովակ --------------------345մ

- Հորս  բնակավայր.                 պողպատյա  կիսախողովակ --------------------  220մ

- Հորբատեղ  բնակավայր.         պողպատյա  կիսախողովակ ------------------- 250մ

- Թառաթումբ բնակավայր.        պողպատյա  կիսախողովակ -------------------350մ

- Աղնջաձոր բնակավայր.       պողպատյա  կիսախողովակ --------------------  370մ

- Արտաբույնք բնակավայր.     պողպատյա  կիսախողովակ -------------------- 330մ

- Շատին բնակավայր.             պողպատյա  կիսախողովակ --------------------  444մ

5. Խմելու ջրի ներքին և արտաքին  ցանցի  2021թ հետաձգված վերանորոգման աշխատանքներ

- Սալլի ՕԿՋ

- Շատին    բնակավայր.                  պոլիէթիլենային խողովակ ------------------------1250մ

- Հորբատեղ  բնակավայր.                   պոլիէթիլենային խողովակ ----------------------500մ

- Թառաթումբ     բնակավայր.               պոլիէթիլենային խողովակ -------------------1000մ

- Եղեգիս    բնակավայր.               պոլիէթիլենային խողովակ ------------------------  1800մ

- Գողթանիկ    բնակավայր.                պոլիէթիլենային խողովակ ----------------------500մ

ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող ՍՆՏԶ Ծրագիրը, որի արդյունքում արևային ֆոտովոլտային կայաններ կտեղադրվեն և կհոգան հոսանքների ծախսերը՝

- Արտաբույքի մշակույթի տան, վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հորբատեղի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հերմոնի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Վարդահովիտի վարչական շենքի, մշակույթի տան, փողոցային լուսավորության,

- Գողթանիկի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հորսի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Սալլիի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության

- Աղնջաձոր ակումբ, փողոցային լուսավորության,

- Թառաթումբի վարչական շենքի։

Կազմող՝ համայնքի տուրիզմի և տնտեսական զարգացման պատասխանատու՝

Շուշանիկ Դանիելյան

էլեկտրոնային փոստ  shushan.danielyan96@mail.ru

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                    ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ